**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**Гимназия № 74**

**Выборгского района Санкт-Петербурга**

**ПЛАН**

**экспериментальной работы**

**на 2013/2014 учебный год**

**Тема исследования:**

«Особенности филологического образования, новый федеральный государственный образовательный стандарт»

|  |  |
| --- | --- |
| **Время работы в режиме ЭП:** | 2 год |
| **Этап:** | Экспериментально - преобразующий |

**Руководитель программы:**

Лакко А. Г., директор

**Руководитель экспериментальной работы:**

Ковалева М. И., заместитель директора по УВР

**Санкт-Петербург**

**2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Содержание работы** | **Сроки** | **Ответственные** | **Формы представления результата** |
| **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
|  | Корректировка плана второго года работы | Май-август | Зам. директора по УВР | План |
|  | Уточнение состава группы участников экспериментальной работы | Август -сентябрь | Директор | Список участников экспериментальной работы |
|  | Дополнение документации по экспериментальной работе | Август -сентябрь | Директор | Локальные акты |
|  | Организация УВП школы с учетом особенностей проведения экспериментальной работы | Сентябрь - май | Зам. директора по УВР | Разработка мероприятий, привлечение специалистов |
|  | Проектирование и организация работы по созданию информационного пространства экспериментальной площадки | Сентябрь - май | Директор, зам. директора по ИКТ, зам. директора по УВР, зам. директора по ШИС | Страница экспериментальной деятельности на сайте гимназии |
|  | Формирование информационного наполнения медиатеки для поддержки экспериментальной деятельности | В течение года | Зам. директора по УВР | Каталог |
| **Научно-методическое сопровождение экспериментальной работы** | | | | |
|  | Консультирование учителей-экспериментаторов | В течение года | Зам. директора по УВР | Материалы консультаций |
|  | Участие в городском фестивале учителей ОУ СПб «Петербургский урок» в 2013 году | Сентябрь | Зам. директора по УВР, учителя-экспериментаторы | Разработки уроков |
|  | Старт проекта «Хорошее время читать» в начальной школе и 5-х классах | Сентябрь | д.п.н., профессор Галактионова Т. Г. | Материалы деятельности учащихся |
|  | Проведение «Фестиваля педагогического мастерства» для родителей, «Уроков с использованием современных ИТ» | Октябрь | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, родители | Разработки уроков |
|  | Проектирование и апробация технологий ФГОС в преподавании различных предметов | Сентябрь-май | Зам. директора по УВР, учителя-экспериментаторы, родители | Разработки материалов |
|  | Участие в V научно-практической конференции **«Открытое образование. Педагогика текста».** Тема конференции этого года «В поиске смыслов и ценностей». | октябрь | СПбГУ  зам. директора по УВР, МО филологии | Сборник по материалам конференции (статьи учителей русского языка и литературы гимназии) |
|  | Проведение семинара – конструктора «Инновационный продукт» | ноябрь | Зам. директора по УВР, учителя-предметники | Материалы семинара (выполнение заданий) |
|  | Участие в X международной научно-практической конференции педагогов России и ближнего зарубежья **«Научно-методическая, научно-практическая и просветительская деятельность гимназий»** | ноябрь | Ассоциация гимназий СПб | Материалы выступлений |
|  | Участие во второй Всероссийской научно-практической конференции «Модернизация общего образования: поиск проблем и решений». | ноябрь | РГПУ им. А. И. Герцена | Материалы конференции (сборник) |
|  | Организация и проведение промежуточного и по итогам года самоанализа экспериментаторов | декабрь, апрель | Зам. директора по УВР | Аналитический отчет |
|  | Участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Педагогическая наука и современное образование» | февраль | РГПУ им. А. И. Герцена | Материалы конференции (сборник) |
|  | Семинар **«**Теоретический анализ как составная часть ОЭР» | февраль | зам. директора по УВР, председатели МО | Материалы семинара |
|  | Подготовка и проведение Круглого стола по результатам 2 года ЭР | март | Зам. директора по УВР | Материалы выступлений |
|  | Проведение семинара «Инновационный продукт как результат ОЭР» | март | Зам. директора по УВР,  учителя-предметники | материалы семинара |
|  | Участие в V международной конференции «Информационные технологии для Новой школы» | март | Зам. директора по УВР  учителя-предметники | Материалы выступлений |
|  | Представление опыта работы площадки на районных совещаниях | октябрь - май | Зам. директора по УВР, зам. директора ИМЦ | Материалы выступлений |
|  | Корректировка задач и содержания экспериментальной работы на следующий этап с учетом полученных результатов. | апрель, май | Корректировка задач и содержания экспериментальной работы на следующий этап с учетом полученных результатов. | План 3 года работы  ЭП в ОУ |

**Ближайшие перспективы:**

* Развитие внутришкольной информационной сети;
* Полная автоматизация документооборота школы;
* Взаимодействие с родителями посредством ИКТ технологий (электронная почта, расширение возможностей школьного сайта)
* Расширение медиатеки школы.
* Привлечение родителей к использованию информационного пространства.

**Факторы риска:**

* + Недостаточная компетенция педагогов о формах и методах использования технологий ФГОС.
  + Недостаточная компетентность родителей о работе педагогов с ИКТ
  + Увлечение учащихся компьютерными технологиями приводит к малонаучной проработке содержания заданий.

**Устранение недостатков:**

* Повышение квалификации учителей силами школьных методических объединений, проведение мастер-классов педагогами, организация конференций, круглых столов, мастерских.
* Привлечение родителей к работе в едином информационном поле.
* Анализ существующих структур описания и оформления педагогического опыта и других разработок, усовершенствование и адаптация к возможностям технологий ФГОС в школе.
* Оформление и публикация имеющегося опыта.
* Благодаря открытой модели дополнительного образования наиболее полно использовать Интернет-материалы для организации дополнительных развивающих мероприятий и воспользоваться ими как основой для разработки своей программы обучения и развития учащихся.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лакко А. Г.

Зам. директора по УВР \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ковалёва М. И.